## Current Iteration
Iteration Number:
|  | Expected Total effort: |  |  |  | 52
|  | Days In Sprint: |  |  |  | 5
Burndown Chart
User Stories |  | Weeks (Points Completed) |  |  |  |  | Remaining
Product Backlog Items | Beginning Balance | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Task Balance | Percentage Completed
Som PO vill jag kunna få en visuell överblick över vad som ska göras under veckan för att effektivt kunna planera min tid | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 100%
Som PO villl jag se datum för aktuell vecka i den visuella boarden för att lättare kunna orientera dagar | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 100%
Som PO vill jag kunna lägga till, ta bort tasks i veckor för att kunna planera mina veckor | 13 |  | 7 | 6 |  |  | 0 | 100%
Som PO vill jag kunna bläddra bland veckor för att se när jag slutfört tasks och vilka tasks som ska genomföras. | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 100%
Som PO vill jag kunna skapa noteringar i en separat spalt så att jag snabbt och enkelt kan anteckna saker som inte ska in på weekly structuren | 5 |  |  | 3 | 2 |  | 0 | 100%
Som PO vill jag ha en visuell tidslinje för att få överblick över mina projekt | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 100%
Som PO vill jag kunna ändra tidsrymd, så att jag antingen kan se veckor/3 månader/kvartal/år för att få olika uppsikt på tid | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 100%
Som PO vill jag kunna lägga till projekt i en tidslinje för att lättare kunna få överblick | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 100%
Som PO vill jag kunna drag and droppa ojekt för att kunna planera om | 8 |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 100%
Som PO vill jag att hemsidan har en simpel polerad design så att jag vill använda den under min arbetsdag | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 100%
Som PO vill jag kunna kategorisera mina tasks i weekview efter icke påbörjade, påbörjade och klara | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 100%
Effort Remaining | 52 | 44 | 36 | 23 | 12 | 0 | 0 | 100%
Ideal Trend | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 3.5527e-15
Note on G4: For an Accurate Burndown Chart and Ideal Trend, Fill in the expected working days in an Iteration (1 Week = 5 Days). You can additionally choose to hide columns that are not needed. If your Iteration is 2 weeks long, you can hide columns M through V and place 10 in this box. Default Formula Assumes 20 days